Приложение

К постановлению Администрации

 Аскизского района Республики Хакасия

от 20.03.2019 г№ 120-п

**ОТЧЕТ**

**по реализации Муниципальной программы**

**«Экологическая безопасность Аскизского района**

**на 2017 – 2020 годы» за 2018 год**

Муниципальная программа "Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 - 2020 годы" утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 15.12.2016 год №1217-п (далее программа)

            Целью программы является  улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности на территории Аскизского района Республики Хакасия, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, охрана водных объектов,  сохранение биологического и природного разнообразия

Основными направлениями программы являются:

- сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем на территории Аскизского района Республики Хакасия;

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду, объекты экономики и здоровье населения;

- формирование экологической культуры, развития экологического образования и воспитания.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район были предусмотрены средства в размере 600 тыс. рублей. Данные средства были направлены на следующие мероприятия:

**- 300 тыс. рублей на мероприятия по благоустройству и ликвидации несанкционированных свалок в виде иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Аскизского района**. (Постановление от 11.05.2018 г. №393-п).  В период проведения двухмесячника по благоустройству в 2018 году выявлены и ликвидированы 43 мелких свалок и 19 крупных несанкционированных свалок на территории поселений Аскизского района.

**- 300 тыс. рублей на мероприятие по проведению экологического конкурса «Мы любим Аскизский район» в 2018 году** (Постановление от 15.08.2018 г. № 716-п).

В экологическом  конкурсе  «Мы любим Аскизский район» в 2018 году приняли участие все  14 муниципальных образований района.

На участие в конкурсе поступило 235 заявок от муниципальных образований, организаций и учреждений, а также личных подворий поселений района. Среди муниципальных образований лучшими признаны муниципальные образования: Бельтирский сельсовет и Вершино – Тейский поссовет. Принявшие участие в экологическом конкурсе 2018 года номинанты в количестве – 170 были награждены дипломами и денежными призами, в том числе номинанты среди муниципальных образований: Бельтирский,Усть – Чульский, Кызласский, Пуланкольский и Усть – Камыштинский сельсоветы.

Среди личных подворий заняли первые места  преимущественно жители сел Бельтирское, Балыкса,  Бирикчуль и Пуланкольского сельсовета.(Постановление № 941-п  от 19.10.2018 г «О подведении итогов экологического конкурса **«**Мы любим Аскизский район»в 2018 году»).

Количество проведенных надзорных мероприятий за использованием и охраной водных объектов, за деятельностью в области обращения с отходами – 4:

- четыре рейда проведены весенне-летний период  2018 года «Чистый берег»

Количество проводимых экологических акций, практических природоохранных мероприятий, конкурсов – 2:

- в 2018 году проведены два экологических конкурса.

**Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы**

**«Экологическая безопасность Аскизского района Республики Хакасия**

**2017-2020 годы» по итогам 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причиныотклонений фактическихзначений показателей от плановых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |   |  |
| Муниципальная программа«Экологическая безопасность Аскизского района Республики Хакасия2017-2020 годы» по итогам 2018 года |  |  |  |    |  |  |
| объемы финансирования | тыс.    руб | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
| Мероприятие 1Иные межбюджетные трансфертына мероприятия по благоустройству и ликвидации несанкционированных свалок |   тыс.   руб |   300,0 |   300,0 |   300,0 |  |   |
| Мероприятие 2.Проведение экологического конкурса | тыс.   руб | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |   |
| целевой индикатор  1 Количество проведенных надзорных мероприятий за использованием и охраной водных объектов, за деятельностью в области обращения с отходами | кол-во | 3 | 3 | 4 |  |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  |  |  | 1,3 |  |  |
| целевой индикатор  2. Количество проводимых экологических акций, практических природоохранных мероприятий, конкурсов и др | Кол-во. | 3 | 2 | 2 |  |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются [4](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par268) и [6 столбцы](file:///C%3A%5CUsers%5C308%5CDownloads%5C%E2%84%96%20722-%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx#Par270)) |  |  |  | 1 |  |  |
|  |   |   |
|  |   |  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О =

2) О =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо =  = 1,15

**Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб =  = 1

**Оценка  эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =  = 1,15

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программе «Экологическая безопасность Аскизского района Республики Хакасия на 2017-2020».