# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.02.2022 с. Аскиз № 77-п

**Об утверждении отчета о реализации**

**Муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего**

**предпринимательства в Аскизском**

**районе Республики Хакасия»**

**за 2021 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе Республики Хакасия», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе Республики Хакасия» за 2021 год.

2. Главному специалисту по работе с предпринимателями Администрации Аскизского района Республики Хакасия Е.В. Мамышевой продолжить работу по реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе Республики Хакасия».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  Постановлением Администрации  Аскизского района  Республики Хакасия  от 16.02.2022 № 77-п |

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе Республики Хакасия» за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе Республики Хакасия» (далее-Программа) утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020г. № 876-п. Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе Республики Хакасия» постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 21.06.2021№ 426-п, от 27.12.2021 № 945-п.

Целями программы являются:

- создание благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства способствующих устойчивому росту уровня социально-экономического развития района и благосостояния граждан;

- продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный и межрегиональный рынки;

- увеличение объема производства товаров и услуг, занятости и самозанятости населения.

Для достижения указанных целей определены основные задачи:

- оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение доступности информации для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия проведенные в 2021 году направленны на развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе:

- проведены консультации по мерам поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (75 предпринимателям);

- проведен районный конкурс «Лучший торговый объект Аскизского района - 2021;

- размещение постановлений Администрации Аскизского района Республики Хакасия по внесению изменений в Муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе Республики Хакасия», утвержденной постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020г. № 876-п;

- предоставление информации о мерах поддержки и развития малого и среднего предпринимательства с размещением на сайте Администрации Аскизского района и муниципальной газете «Аскизский труженик».

**Перечень основных мероприятий программы 2021-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | **1. Задача Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | | |  |  |
| 1.1 | Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)  - бюджет РХ  бюджет МО Аскизский район РХ | Администрация Аскизского района Республики Хакасия (далее-Администрация) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2 | Гранты (субсидии) начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса | Администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **2. Задача. Обеспечение доступности информации для субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |  |  |
| 2.1 | Предоставление информации о мерах поддержки и развития малого и среднего бизнеса | Администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Проведение Дня российского предпринимательства | Администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Проведение районного конкурса «Лучший торговый объект Аскизского района 2021» | Администрация | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Задача Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | |  |  |
| 3.1 | Создание и (или) развитие промышленных (индустриальных) парков на территории Аскизского района | Администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по Программе** |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной**

**программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе Республики Хакасия» по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2021 год | Фактическое значение показателей на 2021 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе Республики Хакасия» |  |  |  |  |  |
|  | объем финансирования | тыс. руб. | 39,0 | 50,0 | 50,0 | - |
|  | Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| 1 | Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 75 | 75 | 75 |  |
| 2 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства с нарастающим итогом | единиц | 13 | 5 | 5 |  |

\* данные взяты из журнала обращений

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1 (число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства) и целевого индикатора 2 (увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства с нарастающим итогом):**

О1 =75/75=1,0,

где О1 - целевого индикатора 1 (число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства);

О2=5/5=1,0.

где О2 - целевого индикатора 2 (увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства с нарастающим итогом).

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо=(1,0+1,0)/2=1,0

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб=50/50=1,0

**Оценка эффективности реализации программы:**

Эп= 1,0/1,0=1,0.

Эффективность реализации программы высокая.