

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ** **АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫҢ****АСХЫС АЙМАҒЫНЫҢ** **УСТАҒ-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 20.04.2021 |  с. Аскиз |  № 295-п |
| **О внесении изменений в постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 17.02.2021 года №101-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Старшее поколение на 2017-2020 годы» за 2017-2020 годы»** |  |

Руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Внести изменение в постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 17.02.2021 года №101-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Старшее поколение на 2017 – 2020 годы**»** за 2017-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению:

Приложение «ОТЧЕТ о реализации Муниципальной программы «Старшее поколение на 2017-2020 годы» за 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации Муниципальной программы «Старшее поколение на 2017 – 2020 годы**»** за 2017-2020 годы на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Главы Администрации А.В Челтыгмашев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению АдминистрацииАскизского района Республики Хакасияот 20.04.2021 № 295-п |

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Старшее поколение на 2017-2020 годы» за 2017-2020 годы**

Муниципальная программа «Старшее поколение на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 28.11.2016 года №1163-п (далее - программа). В программу вносились изменения постановлениями: от 21.11.2017 №1168-п, от 19.09.2018 №824-п, от 18.04.2019 №228, от 18.04.2019 №622-п, от 23.11.2020 №902-ап, от 30.12.2020 №1040-п.

Целью программы является: формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Задачи программы:

- создание условий обеспечивающих сохранение здоровья и увеличения продолжительности жизни и активного долголетия граждан старшего поколения;

- развитие волонтерского молодежного движения по оказанию помощи гражданам старшего поколения;

- активация участия пожилых людей в жизни общества.

Общие затраты на реализацию Программы на 2017-2020 годы из бюджета муниципального образования Аскизский район составили 1552,4 тыс. рублей. Из них:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Всего | В том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Администрация Аскизского района Республики Хакасия | 1552,4 | 313,8 | 228,93 | 661,9 | 347,8 |

Для решения вышеперечисленных задач в рамках программы реализован ряд мероприятий (таблица 1).

Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| всего | в том числе по годам |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Задача 1. Основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей |
| 1.1. Проведение торжественно-траурных мероприятий, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС  | 30 | 10 | 10 | 10 | - |
| 1.2. Проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий | 153,1 | 143,8 | - | 4,3 | 5 |
| 1.3. Проведение районного мероприятия, посвященного Дню Победы. Приобретение подарков участникам ВОВ, вдовам участников погибших (умерших) ВОВМероприятия к 75-летию Дня Победы в ВОВ | 783 | 105 | 120,53 | 107350 | 100,5 |
| 1.4. Чествование пожилых людей. | 15 | 8,5 | 2,8 | 2,5 | 1,2 |
| 1.5. Проведение траурных мероприятий. | 38,5 | 6,5 | 4 | 8 | 20 |
| 1.6. Почетные граждане Аскизского района. | 437,7 | 20 | 66,5 | 155,1 | 196,1 |
| Задача 2. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей |
| 2.4. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилого человека. | 95,1 | 20 | 25,1 | 25 | 25 |
| ВСЕГО | 1552,4 | 313,8 | 228,93 | 661,9 | 347,8 |
|  |  |  |  |  |  |

Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы

«Старшее поколение на 2017-2020 годы» по итогам 2017-2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Старшее поколение на 2017-2020 годы» по итогам 2017-2020 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы финансирования | тыс. руб. | 420 | 313,8 | 229,1 | 228,93 | 677,2 | 661,9 | 349,8 | 347,8 |
|  | Мероприятия | тыс. руб. | 420 | 313,8 | 229,1 | 228,93 | 677,2 | 661,9 | 349,8 | 347,8 |
|  | Целевой индикатор  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват не менее 15% численности пенсионеров культурно-массовыми и спортивными мероприятиями | чел. | 1200 | 1545 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы |  |  | 1,3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора** **с 2017 по 2020 год:**

О = $\frac{1545+1200+1200+1200}{1200+1200+1200+1200}$ = 1,1

**Коэффициент финансового обеспечения программы за отчетный период:**

Иб = $\frac{313,8+228,93+661,9+347,8}{420,0+229,1+677,2+349,8}$ = 0,9

**Оценка эффективности реализации программы за 2017-2020 годы**:

Эп = $\frac{1,1}{0,9}$ = 1,2

Программа показала себя как эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программы «Старшее поколение»