\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ** **АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫҢ****АСХЫС АЙМАҒЫНЫҢ** **УСТАҒ-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 24.02.2022 |  с. Аскиз |  № 104-п |
| **Об итогах реализации Муниципальной программы «Старшее поколение» за 2021 год** |  |

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Старшее поколение**»,** утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 №870-п и руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы «Старшее поколение**»** за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации Муниципальной программы «Старшее поколение**»** за 2021 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В Челтыгмашев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению АдминистрацииАскизского района Республики Хакасияот 24.02.2022 № 104-п |

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Старшее поколение» за 2021 год**

Муниципальная программа «Старшее поколение» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 года № 870-п (далее - программа). В программу вносились изменения постановлениями: от 11.03.2021 № 181-п, от 2.11.2021 №858-п.

**Целью программы является**: формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

**Задачи программы:**

- создание условий обеспечивающих сохранение здоровья и увеличения продолжительности жизни и активного долголетия граждан старшего поколения;

- развитие волонтерского молодежного движения по оказанию помощи гражданам старшего поколения;

- активация участия пожилых людей в жизни общества.

 На 2021 год были запланированы мероприятия на которые в бюджете было предусмотрено 332 тыс. рублей, фактически средств направлено на проведение мероприятий 288,83 тыс. рублей (87%).

Проведенные мероприятия:

|  |
| --- |
| - Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий |
| - Районные мероприятия, посвященные Дню Победы: приобретение подарков участникам ВОВ, вдовам участников погибших (умерших) ВОВ |
| - Чествование пожилых людей |
| - Проведение траурных мероприятий |
| - Почетные граждане Аскизского района |
| - Мероприятия, посвященные Международному Дню пожилого человека |

Информация о реализации Муниципальной программы «Старшее поколение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| Цель: Формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества |
| Задача 1: Укрепление социальной защищенности пожилых людей |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План(тыс. рублей) | Факт(тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| 1.1. Проведение торжественно-траурных мероприятий, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС | 10 | 10 | 100 |  |
| 1.2. Проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий | 5 | 0 |  | Мероприятие не исполнено в связи с введенными ограничениями постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.3.Проведение торжественно-траурных мероприятий, посвященных Дню памяти жителей Хакасии, погибших в локальных войнах | 5 | 0 |  | Мероприятие не исполнено в связи с введенными ограничениями постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 **«**О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций**»** |
| 1.4.Проведение районного мероприятия посвященного Дню Победы. Приобретение подарков участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, труженикам тыла | 90 | 38,8 | 43,1 |  |
| 1.5.Проведение встреч Главы Администрации Аскизского района с ветеранами ВОВ и труда | 5 | 0 |  | Мероприятие не исполнено в связи с введенными ограничениями постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 **«**О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций**»** |
| 1.6. Почетные граждане Аскизского района | 182 | 211 | 116 | Увеличение произошло в связи с увеличением минимальной оплаты труда |
| 1.7.Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилого человека, чествование пожилых людей | 25 | 25 | 100 | Мероприятия проводились онлайн-режиме |
| 1.8. Проведение траурных мероприятий | 10 | 4 | 250 | Денежные средства были направлены на одно траурное мероприятие  |
| ИТОГО | 332 | 288,83 | 87 |  |
| **Задача 2. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей** |
|  |  |  |  |
| 2.1. Вовлечение пожилых людей в общественную жизнь района посредством участия в местных клубах, в организации кружковой работы (рукоделие, вязание, кулинария, садово-огороднические навыки и т.д.) | В рамках районных целевых программ. |
| 2.2. Организация и поддержка работы самодеятельных художественных коллективов ветеранов при местных учреждениях культуры  | В рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. |
| 2.3. Участие в летней Спартакиаде ветеранов спорта Аскизского района (по 8 видам спорта)  | В рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. |
| 2.4. Активация библиотечного обслуживания (в том числе на дому) для маломобильных групп пожилых людей | В рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. |
| ИТОГО | 332 | 288,83 |  |  |
| Показатели: |
| Охват не менее 15% численности пенсионеров культурно-массовыми и спортивными мероприятиями | 15 | 15 | 100 | В связи с пандемией и в целях сохранения здоровья старшего поколения не все были привлечены к мероприятиям. Некоторые мероприятия проводились в онлайн режиме. |
|  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год

муниципальной программы «Старшее поколение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | Оценка в баллах |
|  | чел. | утверждено в муниципальной программе  | достигнуто |  |
| Муниципальная программа |
| Показатель: Охват не менее 15% численности пенсионеров культурно-массовыми и спортивными мероприятиями |  | 1200 | 1200 | 1 |
| Сводная оценка | x | x | x | 1 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | x | x | x | 1 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | 1,15 |

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:

1. О = 1200/1200= 1

Коэффициент финансового обеспечения программы: Иб = 288,83/332 =0,87

Оценка эффективности реализации программы: Эн =1/0,87= 1,15

По результативности программа показала себя как эффективная.