|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 20.03.2020 | с. Аскиз | | | № 221-п |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020гг.»** |  |  |

             Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020гг.»**,**руководствуясь ст.ст. 35,40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1.      Утвердить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие

муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020гг.» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.      Продолжить работу по дальнейшей реализации мероприятий  Муниципальной

программы в 2020году.

3.      Разместить отчет по реализации «Развитие муниципальной службы

муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020гг.» за 2019 год на сайте Администрация Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                             А.В. Челтыгмашев

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Аскизского района Республики Хакасия от 20.03.2020  № 221-п |

Отчет

О реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020 г.г.» за 2019 год.

            Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020гг.» утверждена постановлениями от 18.08.2016 № 739 – п и  от 28.09.2018 №868 –п.

            Целью программы является развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия, повышение эффективности деятельности Администрации Аскизский район Республики Хакасия и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

            Задачи программы:

- совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг;

- создание социально – экономических условий развития муниципальной службы;

- целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих;

- формирование в обществе привлекательного образа муниципального служащего, привлечение молодежи к выбору данной профессии;

- обеспечение стабильности кадрового состава и оптимизации численности Администрации Аскизского района Республики Хакасия и ее структурных подразделений.

            Целевые показатели программы:

- поддержание количества муниципальных служащих, прошедших аттестацию на соответствие замещающей должности муниципальной службы, на уровне 100% ежегодно;

- соответствие количества и содержания муниципальных правовых актов по местам прохождения службы действующему законодательству;

- достижение доли муниципальных служащих и глав муниципальных образований, получивших дополнительное профессиональное образование один раз в 3 года, в муниципальном образовании – 70%;

- ежегодное обучение на курсах повышения квалификации до 2 лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

В 2019 году на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия были предусмотрены средства в размере 225 421 руб. 209950 руб. были направлены на повышение квалификации 32 муниципальных служащих Аскизского района.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  показателей | Ед. изм. | Фактическое  Значение показателей за год, предшествующий  Отчетному 2018 | Плановое  значение  показателей  на 2019 | Фактическое  Значение показателей  За 2019 | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | Объемы финансирования | Тыс руб | 303,7 | 225,421 | 209,950 |  |
| 2 | Поддержание кол-ва муниципальных служащих, прошедших аттестацию на соответствие замещаемой должности муниципальной службы, на уровне 100% ежегодно | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Соответствие кол-ва и содержания муниципальных правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы действующему законодательству | % | да | да | да |  |
| 4 | Достижение доли муниципальных служащих и глав муниципальных  образований , получивших дополнительное профессиональное образование 1 раз в 3 года 70%. | % | 70 | 50 | 50 |  |
| 5 | Ежегодное обучение на курсах повышения квалификации  до 2-х лиц , состоящих в резерве управленческих кадров Администрации Аскизского района республики Хакасия | Чел | 1 | 2 | 32 | 0 |

Оценка достижений планового значения целевого индикатора:

1) Q=100 =1

                        100

2) Q=1=1

          1

3) Q =50 =1

         50

4) Q= 2 =0, 063

          32

Уровень достигнутых значений целевых показателей:

Уб=3,063=0,752

          4

Коэффициент финансового обеспечения программы:

Иб= 209950=0,93

        225421

Оценка эффективности реализации программы:

Эп= 0,752 = 0,809

        0,93

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий по реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020 гг.»