

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ** **АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫҢ****АСХЫС АЙМАҒЫНЫҢ** **УСТАҒ-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 22.04.2022 |  с. Аскиз |  № 281-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Содействие занятости**

**населения Аскизского района на 2021-2026 годы» за 2021 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Содействие занятости населения Аскизского района на 2021-2026 годы»**,** руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы «Содействие занятости населения Аскизского района на 2021-2026 годы»за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Содействие занятости населения Аскизского района на 2021-2026 годы»за 2021 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В. Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района

Республики Хакасия

от 22.04.2022 № 281-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Содействие занятости населения Аскизского района»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Аскизского района» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 02.12.2020г. № 923-п (далее программа).

Координатором программы является Администрация Аскизского района Республики Хакасия, исполнителями - Отдел по Аскизскому району ГКУ РХ ЦЗН, Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации Аскизского района".

Целью программы является повышение уровня занятости населения и снижение социальной напряженности на рынке труда Аскизского района Республики Хакасия. Основными задачами программы являются:

 - координация деятельности Администрации Аскизского района Республики Хакасия, органов местного самоуправления поселений, отдела по Аскизскому району ГКУ РХ «Центр занятости населения» и работодателей по реализации мероприятий республиканских программ по содействию занятости населения и дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Хакасия;

 - содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;

- содействие трудоустройству безработных и ищущих работу граждан, в том числе на временные рабочие места.

В 2021 году за государственными услугами в службу занятости обратилось 14 подростков. За счет средств бюджета муниципального образования Аскизский район на временные работы трудоустроены 9 несовершеннолетних, из них состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Аскизского района – 6. Несовершеннолетние граждане были трудоустроены в МКУ "Управление культуры Администрации Аскизского района" по профессии «подсобный рабочий».

Средний период участия во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составил 0,39 мес.

Средний размер заработной платы на одного ребенка составил 8,3 тыс. рублей.

**Информация о реализации**

**муниципальной программы «Содействие занятости населения Аскизского района» по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс.руб) | План  | Факт  | Процент исполнения  |  |
| Цель: Повышение уровня занятости населения и снижение социальной напряженности на рынке труда Аскизского района Республики Хакасия  |
| Задача3: Содействие трудоустройству  |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План (тыс.рублей) | Факт (тыс.рублей) | Процент исполнения, оценка результатов (+ или -)  | Примечание (причины частичного или полного неисполнения  |
| Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время  | 100,0 | 97,432 | 0,975 |  |
| Уровень регистрируемой безработицы | не выше5,0% | 2,11 % | 2,37 |  |
| Коэффициент напряженности на рынке труда | не выше 9 единиц | 1,4 | 6,43 |  |

**ОТЧЕТ по оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Аскизского района» 2021-2026 годы

 Ответственный исполнитель: Отдел по Аскизскому району ГКУ РХ ЦЗН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Оценка в баллах  |
| Утверждено в муниципальной программе  | достигнуто |
| Муниципальная программа  |
| целевой индикатор 1 Уровень регистрируемой безработицы | кол-во | не выше5,0% | 2,11 | 2,37 |
| целевой индикатор 2 Коэффициент напряженности на рынке труда | кол-во. | не выше 9 единиц | 1,4 | 6,43 |
| Сводная оценка | Х | Х | Х | 4,4 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | Х | Х | Х | 4,4 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке  |  |  |  | 4,5 |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О =$\frac{5,0}{2,11}=2,37$

2) О =$\frac{9,0}{1,4}=6,43$

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = $\frac{2,37+6,43}{2}$ = 4,4

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб = $\frac{97,433}{100}$ = 0,975

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = 4,5

Предложения по дальнейшей реализации программы:

Показатель «Оценка эффективности реализации программы» высокий, анализ показал, что значительное снижение уровня регистрируемой безработицы и коэффициента напряженности на рынке труда связано с отменой ограничений, введенных в 2020 году. Необходима корректировка показателей оценки эффективности 2022 год.