**Приложение 5**

к Порядку разработки, утверждения, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования Аскизский район

Республики Хакасия

**Форма**

**Информация**

**о реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «**Развитие образования в Аскизском районе (2017-2020 годы)**» | | | | |
| ИТОГО по Программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 853381,3 | 692034,5 | 81,1 |  |
| Цель: - Обеспечение  высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Аскизского района | | | | |
| Задача 1: создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | |
| Наименование мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) | |  |  |
| 1 мероприятие: Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | 146974,4 | 120694,8 | 82,1 |  |
| 2 мероприятие: Обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений | 618621,5 | 509838,2 | 82,4 |  |
| 3 мероприятие: Обеспечения деятельности общеобразовательной школы интернат | 18944,1 | 10341,5 | 54,6 | Отсутствие финансирования |
| 4 мероприятие: Организация питания детей предшкольного возраста и учащихся 1-4 классов и детей попавших в трудную жизненную ситуацию | 7865,0 | 3528,8 | 44,9 | Отсутствие финансирования |
| 5 мероприятие: Прочие мероприятия в сфере образования | 1446,6 | 17,0 | 1,2 | Отсутствие финансирования |
| ИТОГО |  | 0 | 0 |  |
| Показатели | | | | |
| Показатель 1: Удовлетворенность населения качеством общего образования  (ед. измерения) (базовое значение показателя) | 96,4% | 97% | + |  |
| Показатель 1: Охват детей программами дошкольного образования с 3до 7 лет (ед. измерения) (базовое значение показателя) | 100% | 100% | + |  |
| ИТОГО достижение результата | | | + |  |
| Задача 2: обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи | | | | |
|  | (тыс. рублей) | |  |  |
| 1 мероприятие: Обеспечение деятельности  учреждений дополнительного образования подведомственных Управлению образования | 15463,4 | 8744,4 | 56,5 |  |
| ИТОГО | 15463,4 | 8744,4 | 56,5 |  |
| Показатели | | | | |
| Показатель 1: Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет (ед. измерения) (базовое значение показателя) | 70% | 82% | + |  |
| ИТОГО достижение результата | | | + |  |
| Задача 3: формирование современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности и общественно-профессионального участия | | | | |
|  | (тыс. рублей) | |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| Показатели | | | | |
| Показатель 1: Удовлетворенность населения качеством общего образования (ед. измерения) (базовое значение показателя) | 96,4% | 97% | + |  |
| ИТОГО достижение результата | | | + |  |
| Задача 4: создание в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | | | | |
|  | (тыс. рублей) | |  |  |
| 1 мероприятие: Приобретение оборудования д/сад п. Аскиз | 500,0 | 500,0 | 100 |  |
| 2 мероприятие: Приобретение малых архитектурных форм д/сад с.Луговое | 50,0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 3 мероприятие: Прочие мероприятия | 7,0 | 0 | 0 |  |
| 4 мероприятие: Благоустройство школьного двора, ремонт туалетов (Казановская НОШ, Н-Тейская СОШ, Лестранхозовская СОШ,  Базинская СОШ, Усть-Чульская СОШ) | 3325,0 | 1925,0 | 57,9 | Отсутствие финансирования |
| 5 мероприятие: Строительство, приобретение, реконструкция, капитальный ремонт зданий (Усть-Есинская СОШ) | 3300,0 | 3300,0 | 100 |  |
| 6 мероприятие: Ремонт спортивных залов, обустройство  спортивных площадок общеобразовательных учреждений (Есинская СОШ,  Усть-Камыштинская СОШ, В-Аскизская СОШ, Бирикчульская СОШ) | 4729,8 | 4729,8 | 100 |  |
| 7 мероприятие: Прочие мероприятия в сфере образования | 1446,6 | 17,0 | 1,2 | Отсутствие финансирования |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| Показатели | | | | |
| Показатель 1: Удовлетворенность населения качеством общего образования (ед. измерения) (базовое значение показателя) | 96,4% | 97% | + |  |
| ИТОГО достижение результата | | | + |  |