

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 18.02.2021 | с.Аскиз | | | № 116-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Развитие территориального**

**общественного самоуправления в Аскизском**

**районе на 2017-2020 годы» за 2020 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы», руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы» за 2020 год . (Прилагается).
2. Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы» за 2020 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики

Хакасия

от 18.02.2021 № 116-п

**Отчет**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Развитие территориального общественного самоуправления в**

**Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа **«**Развитие териториального общественного самоуправления в Аскизском районе на 2017-2020 годы**»** (далее по тексту - МП) утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016г. № 1336-п.

Основные цели МП состоят в осуществлении поддержки инициатив территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) в муниципальных образованиях Аскизского района, реализации мероприятий по содействию развития территориального общественного самоуправления. Главной целью МП является – создание условий для развития территориального общественного самоуправления в Аскизском районе.

Целевые показатели МП:

- увеличение количества ТОС;

- увеличение числа культурно-массовых мероприятий, организованных органами ТОС совместно с Администрацией Аскизского района и администрациями поселений Аскизского района;

На 2020 год было предусмотрено 1100 000 рублей по Муниципальной программе на становление и развитие органов ТОС.

Было принято постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 17.06.2020 г. № 399-п «О проведении в 2020 году I районного конкурса «Лучший социально значимый проект органа территориального общественного самоуправления муниципального образования (поселения) Аскизского района», которым утверждена смета расходов на проведение конкурса:

Номинация «Лучший социально значимый проект органа территориального общественного самоуправления муниципального образования городского поселения и сельского поселения (с численностью населения более 4 000 человек)»:

Первое место – 300 000 рублей;

Второе место – 200 000 рублей;

Третье место – 100 000 рублей.

Номинация «Лучший социально значимый проект органа территориального общественного самоуправления муниципального образования сельского поселения (с численностью населения менее 4 000 человек)»:

Первое место – 200 000 рублей;

Второе место – 100 000 рублей;

Третье место – 50 000 рублей.

Конкурс проведен, денежные призы вручены.

Распоряжением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 28.12.2020 г. № 1005-п был распределен межбюджетный трансферт муниципальному образованию Аскизский поссовет в сумме 150 000 рублей в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2020 год.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований на 2020 год в размере 1 100 000 рублей освоены полностью (100 %).

Ожидаемые результаты реализации мероприятий МП по итогам 2020 года положительные: количество ТОС в районе увеличилось, доля охваченного населения территориально-общественным самоуправлением повысилась, активизировался интерес населения к деятельности ТОС. Основной задачей МП остается создание органов ТОС во всех поселениях района.

**Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском**

**районе на 2017-2020 годы»по итогам 2020 года*.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному. | Плановое значение показателей на 2020 г. | Фактическое значение показателей за 2020 г. | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе на 2017-2020 годы» по итогам 2020 г.: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объемы финансирования | Тыс.руб. | 1100 | 1 100 | 1 100 |  |
| 1.1.1. | Районный конкурс «Лучшая местная администрация муниципального образования (поселения) Аскизского района по работе с территориальным общественным самоуправлением» | Тыс.руб | 1000 | 950 | 950 |  |
| 1.1.2. | Районный Фестиваль органов территориального общественного самоуправления Аскизского района Республики Хакасия | Тыс.руб | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципального образования Аскизский район в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | Тыс.руб | 0 | 150 | 150 |  |
| 1.2. | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество учрежденных ТОС | Кол-во | 80 | 84 | 84 |  |
| 1.2.2. | Доля населения, охваченного ТОС | % | 10,5 | 11 | 11 |  |
| 1.2.3. | Количество мероприятий, проведенных при участии ТОС | Кол-во | 800 | 840 | 840 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации МП |  | 1 | 1 | 1 |  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1. О1

2. О2

3. О3

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по МП:**

УО

**Коэффициент Финансового обеспечения МП:**

**Оценка эффективности реализации МП:**