**Отчет (информация)**

**по результатам контрольного мероприятия** «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район, направленных в 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе», утвержденной Постановлением Администрации Аскизского района от 30.09.2020 года № 668-п».

с. Аскиз 08.09.2022г.

**1.Основание для проведения контрольного мероприятия:** п.2.2. плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КРК Аскизского района, утвержденного приказом председателя КРК от 30.12.2021 г. №22 на 2022 год и приказом председателя Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района от 27.06.2022г. № 18.

**2.Предмет контрольного мероприятия:** Нормативные правовые акты, регулирующие реализацию программных мероприятий и их ресурсное обеспечение; договоры, соглашения, связанные с исполнением мероприятий муниципальной программы, акты, счета, платежные поручения и иные первичные документы, подтверждающие совершение операций со средствами местного бюджета, регистры бухгалтерского учета и другие документы, подтверждающие результативное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе», в 2021 году.

**3.Объект контрольного мероприятия:** Администрация Аскизского района.

**4.Проверяемый период деятельности:** 2021 год

**5.Цель контрольного мероприятия:**

Цель 1. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район, направленных в 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе».

**5.1.Вопросы контрольного мероприятия:**

5.1.1.Общая характеристика муниципальной программы.

5.1.2.Исполнение программных мероприятий, финансирование и расходование бюджетных средств на их реализацию.

5.1.3.Соответствие принятых расходных обязательств нормативно-правовым актам муниципального образования Аскизский район.

5.1.4.Оценка эффективности муниципальной программы.

**6.Сроки проверки: с 28.06.2022г. по 09.09.2022г.**

Кратка информация об объекте контрольного мероприятия.

Объект проверки – муниципальное образование Аскизский район, ИНН 1905008061, КПП 190501001, ОГРН 1031900757767, лицевой счет открыт в отделении по Аскизскому району Управления Федерального казначейства по РХ №03803008160.

Юридический адрес проверяемого объекта: 655700, Республика Хакасия, с. Аскиз, ул. Суворова, 2.

Распорядителями средств бюджета муниципального образования в проверяемом периоде являлись:

- Челтыгмашев А.А. – Глава Администрации Аскизского района;

- Асочакова А.А.- Главный бухгалтер.

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольной-ревизионной комиссией сформулированы **следующие выводы**:

**Выводы:**

1.Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе» утверждена Постановлением Администрации Аскизского района от 30.09.2020 года № 668-п., подпрограммы нет.

Ответственным исполнителем программы является Администрация Аскизского района.

Соисполнители программы - Администрации поселений Аскизского района (по согласованию), представители ТОСов.

Целью Программыявляется создание условий для развития территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) в Аскизском районе.

Основными задачами программы являются:

- обеспечение финансово-экономических и иных гарантий развития ТОС на территории Аскизского района

- создание условий для включения жителей в процессы развития и укрепления деятельности ТОС.

2. Финансирование расходов на реализацию программных мероприятий осуществлено в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов Аскизского района Республики Хакасия от 28.12.2020 года №177-рс «О бюджете муниципального образования Республики Хакасия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и Постановления Администрации Аскизского района от 30.12.2021г. № 973-п О внесении изменений в МП «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе».

Запланированные программные мероприятия исполнены в полном объеме.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий за 2021год при плане 1560,0 тыс. руб. исполнены на сумму 1359,2 тыс. руб., или на 87,1 %.

При реализации мероприятий программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе» нецелевого использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район не выявлено.

3.Мероприятия и программные назначения в части ресурсного обеспечения на 2021год, предусмотренные Постановлением Администрации Аскизского района от 30.12.2021 № 973-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе» соответствуют решению о бюджете на 2021 год.

4. При отсутствии целевого показателя «Количество мероприятий проведенных при участии ТОС», оценка эффективности программы рассчитана по двум целевым показателям. Эффективность программы признана высокой (значение оценки эффективности реализации программы 1,19).

**Предложения**

В связи тем, что настоящей проверкой количество проведенных мероприятий (870шт.) с участием ТОС в Аскизском районе в 2021 году не подтвердилось, Контрольно ревизионная комиссия предлагает следующее:

1.Пересмотреть целевые показатели программы, утвержденные Постановлением Администрации Аскизского района от 30.09.2020г № 668-п «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе» в части отсутствия данных о количестве проведенных мероприятий при участии ТОС в Аскизском районе за 2021 год.

2.Информацию о выполнении рекомендаций представить письменно в Контрольно ревизионную комиссию в течение месяца со дня подписания  настоящего акта проверки.

**Принятые меры по результатам рассмотрения акта проверки**

Администрация Аскизского района на замечания, отраженные в акте от 08.09.2022г. №2, представило следущую информацию об устранении:

- отделом по работе с поселениями и общественностью проведена работа в части отсутствия данных о количестве проведенных мероприятий при участии ТОС в Аскизском районе за 2021год. В текущем (2022) году проанализировали деятельность органов ТОС. В 2023 году показатели буду пересмотрены.

Главный инспектор

Контрольно ревизионной

комиссии Аскизского района

Л.П. Тохтобина