

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 28.02.2022 | с.Аскиз | | | № 116-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Жилище»**

**за 2021 год**

Рассмотрев информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Жилище» за 2021 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Жилище» за 2021 год.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Исполняющий обязанности

главы Администрации Е.Ю.Костяков

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 28.02.2022 №116-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Жилище» за 2021 год**

В целях реализации государственной политики, направленной на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, в первую очередь многодетных, постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2010г. №555 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)».

Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Жилище» (постановление от 03.11.2020г. № 802-п).

|  |
| --- |
| Целью программы является обеспечение жителей Аскизского района, в том числе молодых семей доступным жильем и благоустройство территорий населенных пунктов.  Цель достигается при выполнении следующих мероприятий:  - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья экономкласса или строительства жилого дома экономкласса;  - разработка, изменение и утверждение документов территориального планирования, генеральных планов, документации по планировке территорий муниципальных образований поселений Аскизского района; |

В 2021 году из федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на 6 292,62 тыс.рублей (при плане 6 293,00 тыс.рублей).

В 2021 году на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» были предусмотрены субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 1 090,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 1 089,68 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 200,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 199,94 тыс. рублей).

В 2021 году на мероприятия подпрограммы «Свой дом» предусмотрены субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 1 980,00 тыс.рублей (фактическое освоение 1 980,00 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 3 023,00 тыс.рублей (фактическое освоение – 3 023,00 тыс. рублей).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевое назначение средств субсидии | Размер софинансирования за счет районного бюджета (тыс.руб.) | Размер субсидии из федерального и республиканского бюджета (тыс.руб.) |
|  |  | | |
| 1 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья экономкласса | 199,94 | 1 089,68 |
| 2 | 2.1.Описание границ населенных пунктов и внесение соответствующих сведений в ЕГРН  2.2. Выполнение инженерных изысканий, проектных работ для строительства , реконструкции и ремонта объектов муниципальной собственности МО Аскизский район РХ | 3 023,00 | 1 980,00 |
|  | ИТОГО | **3 222,94** | **3 069,68** |

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Жилище»**

1. **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = = 0,99

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = = 1,01

**2.Подпрограмма «Свой дом»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = = 1

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = = 1

Эффективность реализации программы высокая.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |

Информация о реализации муниципальной программы «Жилище»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| Цель Обеспечение молодых семей Аскизского района доступным жильем | | | | |
| Задача 1 Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома, участия в долевом строительстве; | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План  (тыс. рублей) | Факт  (тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| 1 Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья , строительство жилого дома , участия в долевом строительстве | 1290,00 | 1289,62 | 99,9 % |  |
| ИТОГО | 1290,00 | 1289,62 | 99,9% |  |
| Показатели | | | | |
| Показатель 1 количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семья ) | 2 | 2 | 100% |  |
| Задача 2 Разработка, изменение и утверждение документов территориального планирования, генеральных планов, документации по планировке территорий муниципальных образований поселений Аскизского района | | | | |
| 1 основное мероприятие Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользова-ния и застройки территории поселений | 3003,00 | 3003,00 | 100% |  |
| 2 основное мероприятие  Мероприятия по подготовке документов территориального планирования и правил землепользования и застройки | 2000,00 | 2000,00 | 100% |  |
| Показатели | | | | |
| Показатель 1 Обеспеченность муниципальных образований поселений Аскизского района актуализированными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки, процент | 100 | 100 | 100% |  |
| ИТОГО достижение результата | | | 100% |  |

ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2021 год

«Жилище»

(наименование муниципальной программы годы ее реализации, ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Оценка в баллах |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто |  |
| Муниципальная программа | | | | |
| Показатель 1  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 2 | 2 | 1 |
| Показатель 2 Обеспеченность муниципальных образований поселений Аскизского района актуализированными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки | % | 100 | 100 | 1 |
| Сводная оценка | x | x | x |  |
| Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей" | | | | |
| Показатель 1  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 2 | 2 | 1 |
| Показатель 2  Обеспеченность муниципальных образований поселений Аскизского района актуализированными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки | % | 100 | 100 | 1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x |  |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | x | x | x |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  | 1 | 1 | 1 |