

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО  РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС  АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |  |
|  |  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |  |
|   от 13.11.2020  |  с.Аскиз |              №  870-п |   |
|   | **Об утверждении Муниципальной программы «Старшее поколение»** |  |

  В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.07.2020 №437-п «О разработке Муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Аскизского района в 2021-2026 годах», руководствуясь ст.ст.35,40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Старшее поколение»(далее – Программа).

2.  Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 28.11.2016г №1163-п  «Об утверждении муниципальной программы «Старшее поколение на 2012–2016 годы» считать утратившим силу с 01.01.2021 года.

3.  Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

Глава Администрации                                                        А.В.Челтыгмашев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия

от 13.11.2020 № 870-п

**Муниципальная программа**

**«Старшее поколение»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель         Соисполнители        | - | Администрация Аскизского района Республики Хакасия.  Государственное казённое учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения  Аскизского района» (по согласованию);Управление культуры администрации Аскизского района;Управление образования администрации Аскизского района;АУ СМИ «Асхыс Чайааны»; МБУ «Аскизская спортивная школа им.С.З.Карамчакова»  |
| Цель | -      | формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.   |
| Задачи | -  -  | создание условий обеспечивающих сохранение здоровья и увеличения продолжительности жизни и активного долголетия граждан старшего поколения;развитие волонтерского молодежного движения по оказанию помощи гражданам старшего поколения;активация участия пожилых людей в жизни общества.  |
| Целевые показатели |   | Охват не менее 15% численности пенсионеров культурно-массовыми и спортивными мероприятиями, в том числе:2021 год - 1200 человек;2022 год - 1200 человек;2023 год - 1200 человек;2024 год - 1200 человек;2025 год – 1200 человек;2026 год – 1200 человек.  |
| Сроки реализации  Объем бюджетных ассигнований  | - | 2021-2026 годы (этапов нет)  общий объем финансирования Программы составляет 1992 тыс.рублей из средств бюджета муниципального образования Аскизский район, в том числе:2021 год – 332,0 тыс. рублей;2022 год – 332,0 тыс. рублей;2023 год – 332,0 тыс. рублей;2024 год – 332,0 тыс. рублей;2025 год – 332,0 тыс. рублей;2026 год – 332,0 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации                        | -  | активация участия пожилых людей в жизни общества.Охват не менее 15% от численности пенсионеров культурно-массовыми и спортивными мероприятиями, в том числе:2021 год - 1200 человек;2022 год - 1200 человек;2023 год - 1200 человек;2024 год - 1200 человек;2025 год – 1200 человек;2026 год – 1200 человек. |

**1.Общая характеристика**

Муниципальная программа «Старшее поколение»  разработана во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № Пр-3464ГС и Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № АЖ-П12-8307, Постановления Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.07.2020 года №437-п «О разработке муниципальных программ Аскизского района Республики Хакасия», планируемых к реализации на территории Аскизского района в 2021-2026г.г.

Одной из особенностей современной демографической ситуации в районе является высокая численность лиц пожилого возраста. На 01 января 2020 года в районе проживает 10980 граждан пожилого возраста, что составляет 30% от общего числа населения Аскизского района. Социальную доплату к пенсии до величины прожиточного минимума, установленной в Республике Хакасия, за счет средств федерального бюджета получают 3315 граждан старшего поколения.

Уровень и качество жизни граждан пожилого возраста ниже, чем у трудоспособной части населения, так как главным источником дохода большинства пожилых людей остается пенсия. Активность пожилых людей в поисках дополнительных источников пополнения своего бюджета ограничивается возрастом и нарушениями здоровья.

Процесс старения сопровождается одиночеством в связи с утратой близких родственников, невозможностью или нежеланием близких осуществлять необходимую помощь и уход за престарелым человеком. Экономические проблемы страны снижают надежность семьи в качестве источника поддержки пожилых людей. Отсутствие необходимой помощи снижает уровень жизни пенсионеров, способствует более раннему уходу из жизни.

Качество жизни пенсионеров зависит также от сложившейся системы социальной поддержки льготных категорий граждан и лиц пожилого возраста. В современных экономических условиях социальная поддержка пожилых людей и решение ряда их проблем является неотъемлемой частью государственной политики, направленной на адресное оказание помощи социально незащищенным категориям граждан.

Дальнейшего развития требует социальное обслуживание граждан старшего поколения.

Граждане пожилого возраста после завершения активной трудовой деятельности особо остро ощущают оторванность от общества. Поэтому необходимо вовлекать граждан пожилого возраста в посильную трудовую занятость, активную общественно–полезную деятельность, занятия художественной самодеятельностью, спортом, туризмом, обучать компьютерной грамотности. Важную роль в этом играют общественные организации ветеранов. Необходимо также к этой работе привлекать молодежь, развивать волонтерское движение.

В целях дальнейшего развития системы социальной защиты граждан старшего поколения, повышения качества предоставляемых услуг, а также повышения престижа социальной работы необходимо продолжить работу по повышению профессионального мастерства социальных работников, усилению мер материального и морального стимулирования, методическому и информационному обеспечению.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Программы, цель и задачи**

            Целью Программы является формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

            Программа предусматривает решение следующих задач:

- создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья и увеличения продолжительности жизни и активного долголетия граждан старшего поколения;

- развитие волонтерского молодежного движения по оказанию помощи гражданам старшего поколения;

**3. Сроки реализации Программы**

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы в 2021–2026 годах без деления на этапы.

В ходе выполнения мероприятий Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития Республики Хакасия.

**4. Перечень  основных мероприятий**

Реализация мероприятий Программы планируется по направлениям:

- обеспечение деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей;

- совершенствование мер социальной поддержки;

- организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей.

Для решения вышеперечисленных задач в рамках Программы будет реализован ряд мероприятий (таблица 1).

            Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования (тыс.рублей) | Источник финансирования |
| всего | в том числе по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Задача 1 - С**оздание условий обеспечивающих сохранение здоровья и увеличения продолжительности жизни и активного долголетия граждан старшего поколения; |
| 1.1. Проведение торжественно-траурных мероприятий, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС  | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, Управление образования администрации Аскизского района, Управление культуры администрации Аскизского района,ГКУ РХ «УСПН Аскизского района» (по согласованию) | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Бюджет МО Аскизский район |
| 1.2.Проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий | Администрация Аскизского района , Главы сельских и городских поселений (по согласованию) | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Бюджет МО Аскизский район |
| 1.3. Проведение торжественно-траурных мероприятий, посвященных Дню памяти жителей Хакасии, погибших в локальных войнах | Администрация Аскизского района ,  Главы сельских и городских поселений (по согласованию), ГКУ РХ «УСПН Аскизского района» (по согласованию) |    30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Бюджет МО Аскизский район |
| 1.4. Проведение районного мероприятия, посвященного Дню Победы. Приобретение подарков участникам В.О.войны, вдовам участников погибших (умерших) В.О.войны. | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, ГКУ РХ «УСПН Аскизского района» (по согласованию) | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджет МО Аскизский район  |
| 1.5.Проведение встреч Главы Администрации Аскизского района с ветеранами В.О.войны и труда | Администрация Аскизского района Республики Хакасия. | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.6 Почетные граждане Аскизского района | Администрация Аскизского района Республики Хакасия | 1092 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |  |
| 1.7 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилого человека,чествование пожилых людей | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, ГКУ РХ «УСПН Аскизского района» (по согласованию),  | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Бюджет МО Аскизский район |
| **Задача 2 - А**ктивация участия пожилых людей в жизни общества, развитие волонтерского молодежного движения по оказанию помощи гражданам старшего поколения; |
| 2.1. Вовлечение пожилых людей в общественную жизнь района посредством участия в жизни местных клубов,  в организацию кружковой работы (рукоделие, вязание, кулинария, садово-огороднические навыки и т.д.) | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, Управление культуры администрации Аскизского района, Главы сельских и городских поселений (по согласованию) | В рамках районных целевых программ. | Бюджет МО Аскизский район |
| 2.2. Организация и поддержка работы самодеятельных художественных коллективов ветеранов при местных учреждениях культуры | Управление культуры администрации Аскизского района, Управление образования администрации Аскизского района | В рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. | Бюджет МО Аскизский район |
| 2.3. Участие в летней Спартакиаде ветеранов спорта Аскизского района (по 8 видам спорта) | МБУ «Аскизская спортивная школа им. С.З.Карамчакова» | В рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. | Бюджет МО Аскизский район |
| 2.4. Активизация библиотечного обслуживания (в том числе на дому) для маломобильных пожилых людей | Управление культуры администрации Аскизского района | В рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. | Бюджет МО Аскизский район |
| **ВСЕГО****ПО ПРОГРАММЕ** |  | 1992 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | Бюджет МО Аскизский район |

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общие затраты на реализацию Программы на 2021-2026 годы из бюджета муниципального образования Аскизский район составляют 1992 тыс. рублей. Из них:

                                                                   (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Всего |  |  | В том числе по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Администрация Аскизского района Республики Хакасия | 1992 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |

**6.**      **Перечень целевых показателей и оценка эффективности реализации Программы.**

Реализация мероприятий Программы позволит добиться к 2026 году следующих показателей:

- активация участия пожилых людей в жизни общества. Охват не менее 15% от численности пенсионеров культурно- массовыми и спортивными мероприятиями, в том числе:

2021 год - 1200 человек;

2022 год - 1200 человек;

2023 год - 1200 человек;

2024 год - 1200 человек;

2025 год - 1200 человек;

2026 год - 1200 человек.

**7. Управление и контроль за реализацией Программы.**

Администрация Аскизского района Республики Хакасия обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Программы, проводит анализ по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

Соисполнители Муниципальной программы ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, направляют в Администрацию Аскизского района Республики Хакасия информацию о реализации мероприятий Программы.