

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
|  от 21.02.2022 | с.Аскиз |  №96-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Доступная среда для инвалидов в**

**Аскизском районе» за 2021 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе**»,** руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе**»** за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Продолжить работу по дальнейшей реализации мероприятий Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе».

3. Разместить отчет о реализации Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе**»** за 2021 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 21.02.2022 года №96-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе» за 2021 год**

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Аскизском район» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 года №871-п (далее программа).

 Целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Аскизском районе Республики Хаксия.

 Задачи программы:

-преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Аскизском районе Республики Хакасия.

В 2021 году на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия были предусмотрены средства в размере 70 тыс. рублей. Данные средства были направлены на следующие мероприятия:

- 30,0 тыс. рублей на организацию и проведение ежегодного районного мероприятия художественного творчества людей с ограниченными возможностями (Распоряжение от 09.12.2021 года №650-р);

- 40,0 тыс. рублей на организацию и проведение новогодних мероприятий для детей с ограниченными возможностями (Распоряжение от 09.12.2021 года №651-р).

В ходе выполнения этих мероприятий в 2021 году охвачено 273 инвалида по району, это 15 % от численности инвалидов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность инвалидов | Ожидаемые конечные результаты реализации  | Конечные результаты реализации  |
| Охват численности инвалидов (%) | Охват численности инвалидов (%) |
| 2021 год | 1814 | 15 | 15 |

 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Аскизского района Республики Хакасия по результату их паспортизации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность объектов | Ожидаемые конечные результаты реализации  | Конечные результаты реализации  |
| Доля паспортизации (%) | Доля паспортизации (%) |
| 2021 год | 223 | 75 | 60 |

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы**

**«Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному 2020 год | Плановое значение показателей на 2021 год | Фактическое значение показателей за 2021 год | Причиныотклонений фактическихзначенийпоказателейот плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа«Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе» за 2021 год |
| Объемы финансирования | тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| Мероприятия | тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| Целевой индикатор 1.Доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Аскизского района |  | 60% | 75% | 60% |  |
| Целевой индикатор 2. Численность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях |  | 20% | 15% | 15% |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы  |  |  |  | 0,9 |  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1) О =$\frac{60}{75}=0,8 $ 2) О =$\frac{15}{15}=1$

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:** Уо = $\frac{0,8+1}{2}$ =0,9

**Коэффициент финансового обеспечения программы:** Иб = $\frac{70,0}{70,0}$ = 1

**Оценка эффективности реализации программы**: Эп = $\frac{0,9}{1}$ = 0,9

Программа показала себя как эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе».