|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **герб на постановление** |  | | |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |  |
| от 29.03.2021 | с. Аскиз | | | | №229-п |
| **Об итогах реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)» за 2020 год** | | | |  | |

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)» за 2020 год, руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)» за 2020 год.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации |  | А.В. Челтыгмашев |

Утвержден постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия

от 29.03.2021 №229-п

Отчет

о реализации Муниципальной программы Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)» за 2020 год.

Муниципальная программа **«**Сохранение и развитие малых сел Аскизского района Республики Хакасия» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 09.02.2017 №78-п.

Цель и задачи программы:

Целью Программы является сохранение, развитие малых сел Аскизского района Республики Хакасия и создание в них комфортных условий для проживания населения.

Для достижения поставленной цели должна быть решена основная задача Программы «Повышение качества жизни населения, проживающего в малых сёлах Аскизского района Республики Хакасия» путем предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований поселений Аскизского района на сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района, которые могут быть направлены на:

1) благоустройство территорий малых, отдаленных и иных сел;

2) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, общеобразовательных учреждений, расположенных на территории малых, отдаленных и иных сел;

3) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электро- и водоснабжения, расположенных на территории малых, отдаленных и иных сел, организация нецентрализованного холодного водоснабжения на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоза питьевой воды;

4) создание условий для обеспечения жителей услугами связи и бытовым обслуживанием;

5) осуществление доставки продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых и отдаленных сел, не имеющих стационарных точек торговли;

В 2020 году проведено мероприятие по созданию комфортных условий проживания населения в аале Тюрт Тас Кызласского сельсовета (бурение скважины для водоснабжения). Также были проведены мероприятия по укреплению материальной технической базы образовательных учреждений: Казановская НОШ-филиал МБОУ Верх-Аскизская СОШ, Лырсинская НОШ - филиал МБОУ Кызласовской СОШ, Аевская НОШ - филиал МБОУ Болгановская СОШ, Ханкульская НОШ – филиал МБОУ Усть-Камыштинской СОШ, Политовская НОШ, филиал МБОУ Усть-Чульской СОШ, Тюрт-Тасская НОШ, филиал МБОУ Кызласовской СОШ, Верх-Тёйская НОШ, филиал МБОУ Усть-Чульской СОШ.

В 2020 Правительство Республики Хакасия не проводило отбор муниципальных образований Республики Хакасия на осуществление обновления объектов инфраструктуры малых сел.

Предложения по дальнейшей реализации программы на 2021 год: продолжить работы по выполнению мероприятий Муниципальной программы при наличии соответствующего софинансирования из бюджета Республики Хакасия.

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2020 год | Фактическое значение показателей за 2020 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия» |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования | Тыс.руб. | 35,0 | 492,2 | 491,6 |  |
| Мероприятие 1 | Тыс.руб. | 0 | 70,0 | 70,0 |  |
| Мероприятие 2 | Тыс.руб. | 35,0 | 422,2 | 421,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| Доля малых сел, осуществляющих обновление объектов инфраструктуры, от общей численности малых, отдаленных и иных сел района в 2020 году | % | 0 | 1 | 1 |  |
| Количество малых сел, осуществляющих доставку продуктовых и непродуктовых товаров жителям | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество малых сел в муниципальном образовании, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий проживания, единиц | Единиц | 1 | 7 | 7 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |

Оценка достижения планового значения целевого индикатора, который образуется из третьего показателя

3)О=8/8=1

Коэффициент Финансового обеспечения программы:

Иб = 491,6/492,2=0,998

Оценка эффективности реализации программы:

Эп= 0,998/1=0,998

Эффективность реализации Программы высокая.